Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ БЕЛОЗЕРКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  8                                                                                             от  12 февраля 2020 г

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 75 - летия Победы в  Великой Отечественной

войне 1941-1945 г.г.»

В связи с подготовкой  празднования 75-летия Победы   в  Великой Отечественной  войне 1941-1945 г.г., в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 « О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский  Самарской области,  администрация сельского поселения верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования     75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в  сельском поселении Верхние Белозерки муниципальном районе Ставропольский Самарской области (Приложение).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Верхне-Белозерский Вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Верхние Белозерки в сети интернет httip//v.belozerki. stavrsp.ru.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Верхние Белозерки                          С. А. Самойлов

Приложение

Утверждаю

Глава сельского поселения Верхние Белозерки

________________ С. А. Самойлов

«12»02.2020г.

План

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов в сельском поселении Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Торжественные и памятно- мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Праздничный фейерверк в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2020 год | Глава сельского поселения |
| 2 | Торжественные мероприятия с привлечением войск на территории сельского поселения Верхние Белозерки | 9 мая 2020 год | Администрация сельского поселения Верхние Белозерки |
| 3 | Церемонии возложения венков и цветов к обелиску и бюстам Героев ВОВ, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории сельского поселения Верхние Белозерки | 9 мая 2020 год | - глава сельского поселения; - куратор сельского поселения |
| 4 | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | 2020 год | - заместители Главы района; - глава сельского поселения |
| 5 | Организация работы по обеспечению праздничными подарками ветеранов ВОВ, вдов погибших(умерших) участников ВОВ, | Май 2020 год | - глава сельского поселения |
| 6 | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные дням воинской славы: - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками | 2020 год 27 января | ДК с. Верхние Белозерки Библиотека села Верхние Белозерки Инструктор по работе с молодежью |
|  | - День разгрома советскими войсками немецко-фашистскими войск в Сталинградской битве | 2 февраля |  |
|  | - День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Курской битве | 23 августа |  |
| 7 | Богослужение о погибших защитниках Отечества | 9 мая 2020 год | Глава сельского поселения, Храмы сельских поселений |
| - Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 1 | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, проведение работ по благоустройству площадей, парков, примыкающих к обелиску и бюстам Героев ВОВ, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2019 - 2020 годы | Глава сельского поселения |
| 2 | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, приобретение необходимых сопутствующих материалов (по отдельному плану) | Апрель 2019 год- Апрель 2020 год | Глава сельского поселения; |
| 3 | Областной субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | Апрель 2020 год | Глава сельского поселения; Куратор сельского поселения Инструктор по работе с молодежью |
| - Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции |  |  |  |
| 1. 1.1 | Участие во Всероссийских акциях: «День неизвестного солдата» | 2020 год 3 декабря | ДК с. Верхние Белозерки Инструктор по работе с молодежью Библиотека с. Верхние Белозерки |
| 1.2 | «День героев Отечества» | 2020 год 9 декабря | ДК с. Верхние Белозерки Инструктор по работе с молодежью Библиотека с. Верхние Белозерки |
| 2 | Участие во всероссийских проектах «Диалоги с героями», «Весь в деда» | 2020 год | ДК с. Верхние Белозерки Инструктор по работе с молодежью |
| 3 | Творческие конкурсы, концерты, выставки и другие просветительские акции, и мероприятия, посвящённые Дню Победы: - муниципальный фестиваль патриотической песни «ЖИВИ и ПОМНИ»; - праздничные концерты, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Февраль-март 2020 год Апрель 2020 год 9 мая 2020 год | ДК с. Верхние Белозерки Библиотека с. Верхние Белозерки Инструктор по работе с молодежью |
| 4 | В рамках организации и проведении акции «Вспомним всех поименно»: - «Калейдоскоп интересных судеб» | 2019-2020 годы | Библиотека с. Верхние Белозерки Инструктор по работе с молодежью |
| 5 | В рамках организации и проведения Всероссийской акции «Вахта памяти»: - почетный караул у Вечного огня - районный конкурс «В сердцах и книгах – память о войне» | 9 мая время: 10.00 -15.00 2020 год Апрель - май 2020 год | Глава сельского поселения МОУ сош с. Верхние Белозерки, Сельская Библиотека |
| 6 | Автопробег в преддверии 9 мая | Май 2020 год | Глава сельского поселения |
| 7 | Акция «Бессмертный полк» | 9 мая 2020 год | Глава сельского поселения МОУ сош с. Верхние Белозерки |
| 8 | Участие во Всероссийской акции «Солдатская каша» | 9 мая 2020 год | Глава сельского поселения |
| 9 | Участие в региональной общественной акции «памяти героев будем достойны!» | 2019-2020 годы | МОУ сош с. Верхние Белозерки |
| 10 | Участие во всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка» | 1 - 9 мая 2020 год | Инструктор по работе с молодежью |
| 11 | Организация и проведение добровольческих акций «Ветеран живет рядом» | 2020 год | Инструктор по работе с молодежью |
| 12 | Организация и проведение молодежных исторических квест-игр, посвященных Дням воинской Славы | 2020 год | Инструктор по работе с молодежью |
| 13 | Организация и проведение акции «Помним! Гордимся! Благодарим!» (в рамках акции вручение поздравительных адресов со словами благодарности от молодежи) | Апрель-май | Инструктор по работе с молодежью |
| 14 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение всего периода, По назначению | Инструктор по спорту |
| 15 | День призывника, посвященный весеннему призыву в армию «Боевым традициям верны» | Апрель 2020 год | Инспектор ВУС Инструктор по работе с молодежью |
| - Информационные, издательские и выставочные проекты |  |  |  |
| 1 | Освещение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в средствах массовой информации (по отдельному плану) | 2020 год | Ведущий специалист администрации сельского поселения |